苏州市桃坞高级中学校2026年校服采购工作方案

为规范我校2026年校服采购工作，保障校服质量，维护学生及家长合法权益，根据《教育部等四部门关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》（教基一〔2015〕3号）、《省教育厅关于加强中小学校服管理工作的通知》（苏教备函〔2023〕2号）、《关于进一步加强苏州市中小学校服管理工作的意见》（苏教备〔2025〕4号）、《苏州市中小学校服工作指引》及《苏州市桃坞高级中学校校服选购制度》等文件要求，结合学校实际，制定本方案。

一、项目概况

（一）项目名称。苏州市桃坞高级中学校2026级高一新生校服采购项目。

（二）采购主体。苏州市桃坞高级中学校（受家长委员会委托）。

（三）采购对象。2026级全体高一新生（预计约400-450人，最终以实际征订数量为准）。

（四）采购内容。

1. 春夏季校服：短袖T恤+夏长裤；

2. 秋冬季校服：运动服上衣+运动裤+可脱卸外套；

每套价格区间不高于800元。具体款式、面料成分、技术参数等以招标文件为准。

（五）预算金额。本项目预算总金额约39.2万元，最终以实际中标价格及征订数量为准。

（六）服务周期。售后服务周期三年。

（七）须先经全体高一新生家长2/3同意，再经校服选用组织委托才能启动本项目。

二、采购依据

（一）《中华人民共和国政府采购法》

（二）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）

（三）《教育部 工商总局 质检总局 国家标准委关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》（教基一〔2015〕3号）

（四）《省教育厅关于加强中小学校服管理工作的通知》（苏教备函〔2023〕2号）

（五）《关于进一步加强苏州市中小学校服管理工作的意见》（苏教备〔2025〕4号）

（六）《苏州市中小学校服工作指引》

（七）《苏州市桃坞高级中学校校服选购制度》

三、组织架构与职责分工

（一）领导小组

组  长：张颖

副组长：李雷蕾

职  责：统筹决策校服采购工作，审批采购方案，协调解决重大问题，监督整改落实。

（二）工作小组

组  长：邱挺

副组长：陆健

成  员：总务处、学生处、财务室相关工作人员

职  责：具体执行采购流程，组织招标工作，负责合同管理，协调供应商关系，落实日常管理。

（三）校服选用组织（工作委员会）

由家长代表（约41%）、学生代表（约41%）、校方代表（约6%）、教师代表（约6%）及社会代表（约6%）组成，总人数为奇数，其中学生和家长代表占比不低于80%。

职  责：全程参与选款、评标、验收，提出意见建议，监督采购全过程，确保民主决策。

（四）监督小组

组  长：颜珏

成  员：由学校各支部书记，教师代表、家长代表和学生代表，全程监督采购流程，查处违规违纪行为，保障选购工作廉洁公正。

四、采购方式与评标办法

（一）采购方式。采用公开招标方式，委托具有相应资质的招标代理机构实施。在江苏招标采购公共服务平台等官方媒体发布招标公告，公告期限不少于5个工作日。

（二）评标办法。采用综合评分法，总分100分。其中：

1. 价格部分：分值占比不低于30%；

2. 技术部分：面料材质、工艺质量、款式设计、技术方案等；

3. 商务部分：企业资质、业绩、售后服务、履约能力等。

报价为必要评审因素，不设定最低控制价。评审因素细化量化，与相应的商务条件和采购需求对应。

（三）评标委员会。由7人及以上单数组成，包括学校代表、家长代表和行业专家，其中行业专家不少于评委总数的三分之二。专家从政府采购评审专家库中随机抽取。评标现场全程录音录像。

五、质量标准与要求

（一）执行标准。校服质量必须符合以下国家标准：

1. GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》（B类）

2. GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》（B类）

3. GB/T31888-2015《中小学生校服》

4. GB/T14272-2021《羽绒服装》（如涉及羽绒类校服）

（二）面料要求。校服面料应舒适、透气、耐磨、色牢度好，符合学生日常穿着需求。具体面料成分及技术参数在招标文件中明确。

（三）工艺要求。做工精细，缝线平整牢固，无跳线、断线、毛漏等瑕疵，拉链、纽扣等配件牢固耐用，无尖锐边角。

六、实施进度计划

| 阶段 | 时间 | 工作日 | 关键工作内容 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、方案拟定 | 6月中旬 | — | 拟定本年度校服采购工作方案，提交会议审议 | 总务处+学生处 |
| 二、征集家长意向 | 7月6日—7月9日 | 4天 | 新生报到同步下发征订意向书，收集回执统计同意率 | 学生处+班主任 |
| 三、家委会确认+集体决策 | 7月10日 | 1天 | 家委会会议确认需求；学校三重一大决策 | 家委会+校领导 |
| 四、教育局备案 | 7月11日 | 1天 | 采购方案及相关材料报教育主管部门备案 | 学生处+校办 |
| 五、公开招标采购 | 7月13日—8月12日 | 22天 | 发布招标公告、发售标书、开标评标、中标公示 | 招标代理机构 |
| 六、一次送检 | 8月12日—8月18日 | 5工作日 | 中标企业提供样衣送有资质检测机构检测 | 供货企业+学校 |
| 七、签订合同+备案 | 8月19日 | 1天 | 一次送检合格后签订采购合同，报教育局备案 | 总务处+供货企业 |
| 八、生产交付 | 8月20日—9月20日 | 32天 | 企业批量生产，完成后送货到校 | 供货企业 |
| 九、质量验收+二次送检 | 9月20日—9月24日 | 3工作日 | 联合验收、抽样、二次送检，合格后公示 | 验收小组+总务处 |
| 十、发放与收费 | 9月28日—10月10日 | 9天 | 按班级发放、尺码调换、财务据实收费 | 班主任+财务室 |
| 十一、满意度调查 | 10月—11月 | — | 三次满意度调查，收集反馈意见 | 学生处+家委会 |
| 十二、归档备案 | 11月下旬 | — | 全套资料归档，向教育局上交备案表 | 总务处+校办 |

七、质量管控与验收

（一）严格执行"双送检"制度。

1. 一次送检：在校服选用组织监督下，中标企业将样衣（含面料、辅料）送有资质的检测机构进行检测，取得合格报告后方可签订采购合同。检测费用由供货企业承担。

2. 二次送检：企业完成全部生产后，学校联合校服选用组织开展验收。每款校服随机抽取1件成衣进行二次送检，检测费用由学校承担，不得向家长收取。二次送检合格报告公示后方可组织发放。

（二）留样制度。每款校服随机抽取2件留样，1件送检、1件学校留存备查，建立质量追溯档案。

（三）验收要求。校服送达后，由家长代表、学生代表、教师代表、学校工作人员共同组成验收小组，对校服数量、款式、面料、做工等进行现场验收，形成验收记录。

（四）不合格处理。一次送检不合格的，取消中标资格，按排名顺位确定下一名中标候选人或重新招标。二次送检不合格的，立即报告教育主管部门，按合同约定追究供应商责任，办理退货、换货或扣款。

八、收费管理

（一）收费原则。遵循"确有必要、家长自愿、据实收取、不得盈利、及时结算、定期公布"的管理要求。

（二）收费主体。校服费用由学校财务部门统一收取、统一管理、单独核算，不得计入学校收入，不得由家长委员会等代收代付。

（三）票据使用。收费使用财政部门规定的票据或税务票据。

（四）费用减免。对家庭经济困难学生、革命烈士子女、孤儿、残疾儿童实行校服费用减免政策。减免费用由学校公用经费支出，不得由校服供货企业承担。

（五）收支公示。校服费用收支情况按规定公示，接受家长和社会监督。

九、售后服务与保障

（一）质保期限。校服质保期为12个月，质保期内出现质量问题（如开线、拉链损坏、掉色严重等）免费更换或维修。

（二）调换服务。校服发放后一周内，学生可凭购买凭证申请尺码调换。

（三）补购服务。开通线上补购渠道，公示供应商联系方式，方便学生后续单独购买。为特殊体型学生提供定制化服务。

（四）投诉处理。设立校服采购专项投诉渠道，对家长和学生的投诉，在10个工作日内反馈处理结果。

（五）评价反馈。建立校服评价制度，定期开展满意度调查，收集意见建议，为后续采购改进提供依据。

十、信息公开与监督

（一）公开内容。以下信息按规定向家长和社会公开：

1. 家长意见征求结果；

2. "三重一大"会议决定；

3. 校服采购工作方案；

4. 校服采购工作组及选用组织构成情况；

5. 招标代理机构选用情况；

6. 招标公告、中标候选人公示、中标结果公告；

7. 采购合同主要内容；

8. 一次、二次送检检测报告；

9. 校服费用收支情况；

10. 其他应公开的信息。

（二）监督机制。校服采购全过程接受教育主管部门、纪检监察部门及全体师生家长的监督。设立监督举报电话和邮箱，对违规操作或投诉，一经查实，严肃处理。

十一、风险应对与保障措施

（一）时间风险。合理安排各环节时间，预留必要的缓冲期，确保9月开学前后校服按质按量到位。如遇检测周期延长、生产延迟等情况，及时与相关方沟通协调，必要时调整进度安排。

（二）质量风险。通过双送检制度、现场验收、留样备查等多重管控措施，严把校服质量关。对检测不合格的，坚决退换，绝不发放给学生。

（三）廉政风险。严格执行政府采购相关规定，全程公开透明，纪检监督全程参与。相关工作人员严格遵守廉洁纪律，不得收受供应商礼品礼金，不得与供应商发生不正当利益往来。

（四）舆情风险。做好政策宣传和解释工作，及时回应家长关切。畅通沟通渠道，对家长疑问和投诉及时处理反馈，避免引发负面舆情。

十二、附则

（一）本方案由学校总务处、学生处负责解释。

（二）本方案自学校"三重一大"会议审议通过之日起实施。

（三）如遇上级政策调整或学校实际情况变化，按程序修订。

苏州市桃坞高级中学校

2026年6月